У К Р А Ї Н А

### ОВIДIОПОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОДЕСЬКИЙ РАЙОН ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Овідіопольської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки

та Плану заходів щодо складання проекту бюджету

Овідіопольської селищної територіальної громади на 2026 рік

15563000000

(код бюджету)

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»                     від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами, Бюджетним кодексом України, відповідно Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2019 року № 228, з метою організації роботи на кожній стадії бюджетного процесу на місцевому рівні,  виконавчий комітет Овідіопольської селищної ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити План заходів щодо складання прогнозу бюджету Овідіопольської

селищної територіальної громади на 2026-2028 роки (додаток 1).

- Затвердити План заходів щодо складання проекту бюджету Овідіопольської

селищної територіальної громади на 2026 рік (додаток 2).

- Головним розпорядникам бюджетних коштів та іншим виконавцям,

визначених у Планах заходів, забезпечити їх виконання відповідно до встановлених термінів.

- Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на

Фінансовий відділ Овідіопольської селищної ради.

- Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                                          Лідія САВЕЛЬЄВА

27червня 2025 року

№ 862

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Овідіопольської селищної ради

27 червня 2025 року № 862

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу місцевого бюджету

Овідіопольської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здійснення аналізу виконання місцевого бюджету Овідіопольської селищної територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | липень 2025 року | Фінансовий відділ Овідіопольської селищної ради |
| 2. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Міністерством фінансів, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | липень 2025 року | Фінансовий відділ Овідіопольської селищної ради |
| 3. | Надання Фінансовому відділу Овідіопольської селищної ради основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період | у термін, визначений Фінансовим відділом | Відповідальні посадові особи, до повноважень яких належать питання соціально-економічного розвитку |
| 4. | Підготовка та подання Фінансовому відділу Овідіопольської селищної ради разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету Овідіопольської селищної територіальної громади | не пізніше ніж 10 липня 2025 року | Головне управління Державної податкової служби в Одеській області |
| 5. | Прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету Овідіопольської селищної територіальної громади, визначення обсягів фінансування бюджету громади, повернення кредитів до бюджету громади та орієнтовних граничних показників видатків бюджету громади та надання кредитів з бюджету громади на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання бюджету громади в попередніх та поточному бюджетних періодах | не пізніше ніж 15 липня 2025 року | Фінансовий відділ Овідіопольської селищної ради |
| 6. | Підготовка та внесення змін до показників прогнозу місцевого бюджету на 2026-2028 роки на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 6 | не пізніше ніж 10 серпня 2025 року | Фінансовий відділ Овідіопольської селищної ради |
| 7. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету громади на середньостроковий період | не пізніше ніж 20 липня 2025 року | Фінансовий відділ Овідіопольської селищної ради |
| 8. | Надання Фінансовому відділу Овідіопольської селищної ради пропозицій до прогнозу місцевого бюджету Овідіопольської селищної територіальної громади | не пізніше ніж 01 серпня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 9. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету Овідіопольської селищної територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету громади та надання кредитів з бюджету громади і вимогам доведених інструкцій | до 08 серпня 2025 року | Фінансовий відділ Овідіопольської селищної ради |
| 10. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу місцевого бюджету | не пізніше ніж 12 серпня 2025 року | Фінансовий відділ Овідіопольської селищної ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 11. | Подання прогнозу місцевого бюджету Овідіопольської селищної територіальної громади до виконавчого комітету Овідіопольської селищної ради | не пізніше ніж 15 серпня 2025 року | Фінансовий відділ Овідіопольської селищної ради |
| 12. | Розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету Овідіопольської селищної територіальної громади | не пізніше ніж 01 вересня 2025 року | Виконавчий комітет Овідіопольської селищної ради |
| 13. | Подання прогнозу місцевого бюджету Овідіопольської селищної територіальної громади разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Овідіопольської селищної ради для розгляду в порядку, визначеному радою | у п’ятиденний строк з дня його схвалення | Виконавчий комітет Овідіопольської селищної ради |

Секретар ради                                                                             Світлана НОВІКОВА

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Овідіопольської селищної ради

27 червня 2025 року № 862

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання проекту місцевого бюджету

Овідіопольської селищної територіальної громади на 2026 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання проекту місцевого бюджету на плановий рік, надісланих Міністерством Фінансів України | після отримання з Міністерства Фінансів України | Фінансовий відділ Овідіопольської селищної ради |
| 2. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення | після отримання з Департаменту фінансів ОДА | Фінансовий відділ Овідіопольської селищної ради |
| 3. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - Інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | вересень-жовтень 2025 року | Фінансовий відділ Овідіопольської селищної ради |
| 4. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | у термін, визначений Фінансовим відділом | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 5. | Подання бюджетних запитів Фінансовому відділу Овідіопольської селищної ради | у термін, визначений Фінансовим відділом | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 6. | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту місцевого бюджету | листопад 2025 року | Фінансовий відділ Овідіопольської селищної ради |
| 7. | Подання інформації, що міститься в бюджетних запитах головних розпорядників бюджетних коштів через ІАС «LOGICA» | у термін, визначений чинним законодавством | Головні розпорядники бюджетних коштів, Фінансовий відділ Овідіопольської селищної ради |
| 8. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | в одноденний термін після отримання від Департаменту фінансів ОДА | Фінансовий відділ Овідіопольської селищної ради |
| 9. | Підготовка проекту рішення селищної ради про місцевий бюджет з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Міністерства Фінансів України, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання виконкому Овідіопольської селищної ради | листопад 2025 року | Фінансовий відділ Овідіопольської селищної ради |
| 10. | Схвалення проекту рішення селищної ради про місцевий бюджет | листопад-грудень 2025 року, але не пізніше ніж за 10 робочих днів до сесії селищної ради | Виконавчий комітет Овідіопольської селищної ради |
| 11. | Подання інформації, що міститься в проекті рішення про місцевий бюджет через ІАС «LOGICA» | у термін, визначений чинним законодавством | Фінансовий відділ Овідіопольської селищної ради |
| 12. | Направлення схваленого проекту рішення селищної ради про місцевий бюджет до селищного ради | за 10 робочих днів до дати його розгляду радою | Фінансовий відділ Овідіопольської селищної ради |
| 13. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | не пізніше ніж через три робочі дні після подання селищній раді проекту рішення про місцевий бюджет | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 14. | Оприлюднення проекту рішення селищної ради про місцевий бюджет, схваленого виконавчим комітетом Овідіопольської селищної ради | не пізніше ніж через 3 робочі дні після подання його селищній раді | Відділ діловодства та інформаційної діяльності Овідіопольської селищної ради |
| 15. | Доопрацювання проекту рішення селищної ради про місцевий бюджет з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні | грудень 2025 року | Фінансовий відділ Овідіопольської селищної ради |
| 16. | Супровід розгляду проекту рішення про місцевий бюджет у селищній раді | відповідно до графіку роботи комісій та проведення пленарного засідання | Представники виконавчого комітету Овідіопольської селищної ради, Фінансового відділу Овідіопольської селищної ради, головних розпорядників бюджетних коштів |
| 17. | Затвердження місцевого бюджету | до 25 грудня (включно), що передує плановому | Овідіопольська селищна рада |
| 18. | Оприлюднення рішення селищної ради про місцевий бюджет | у 10-денний строк з дня його прийняття | Відділ діловодства та інформаційної діяльності Овідіопольської селищної ради |
| 19. | Інформування щодо затвердження селищною радою рішення про місцевий бюджет на 2026 рік через ІАС «LOGICA» | у термін, визначений чинним законодавством | Фінансовий відділ Овідіопольської селищної ради |
| 20. | Подання інформації, що міститься в затвердженому селищною радою рішенні про місцевий бюджет через ІАС «LOGICA» | у термін, визначений чинним законодавством | Фінансовий відділ Овідіопольської селищної ради |

Секретар ради                                                                              Світлана НОВІКОВА