

**У К Р А Ї Н А**

**ОВІДІОПОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА**

**VІІІ скликання LІІІ сесія**

**Р І Ш Е Н Н Я ПРОЕКТ**

***Про хід виконання рішення селищної ради від від 15.03.2021 № 143–VІІІ «Про затвердження Комплексної програми «Освіта Овідіопольської територіальної громади» на 2021 – 2025 роки» за 2024 рік***

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення селищної ради від 15.03.2021 № 143–VІІІ «Про затвердження Комплексної програми «Освіта Овідіопольської територіальної громади» на 2021 – 2025 роки» зі змінами, заслухавши інформацію про хід виконання даного рішення, селищна рада

 **ВИРІШИЛА:**

Інформацію про хід виконання рішення селищної ради від 15.03.2021 № 143–VІІІ «Про затвердження Комплексної програми «Освіта Овідіопольської територіальної громади» на 2021 – 2025 роки» за 2024 рік, взяти до відома (додається).

***Селищний голова Лідія САВЕЛЬЄВА***

Проєкт рішення підготовлено відділом освіти, культури, молоді та спорту

та внесено селищним головою

 ***Додаток***

***до рішення селищної ради***

 ***від 30 січня 2025 року № -VIII***

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про хід виконання рішення селищної ради від 15.03.2021 № 143–VІІІ «Про затвердження Комплексної програми «Освіта Овідіопольської територіальної громади» на 2021 – 2025 роки»**

**за 2024 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу (роки)** | **Хід виконання** |
| **І. Дошкільна освіта** |
| 1.Забезпеченнядоступностідошкільної освіти | 1.1. Забезпечення впровадження нових Державних стандартів дошкільної освіти і виховання  | 2021-2025 | Стовідсоткове охоплення освітою дітей старшого дошкільного віку. Заклади дошкільної освіти гарантують надання дітям якісних освітніх послуг у будь-якій формі здобуття дошкільної освіти. Основними компонентами цих гарантій є:* - дотримання державного освітнього стандарту;
* - надання фахової психолого-медико-педагогічної допомоги родинам у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку, у тому числі з особливими потребами;

 - забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими потребами. Впровадження Державних стандартів дошкільної освіти обговорювались на нарадах завідувачів ЗДО протягом 2024 року.  |
|  | 1.2.Забезпечення роботи автоматизованої інформаційно-аналітичної системи реєстрації дітей дошкільного віку | 2021-2025 | Забезпечення прозорості процесу влаштування дітей до ЗДО.  Автоматизована інформаційно-аналітична система створена з метою:- автоматизації реєстрації дошкільнят в ЗДО батьками без втручання посадових осіб;- отримання об’єктивної інформації та статистичних показників діяльності ЗДО;- представлення в мережі Інтернет усіх ЗДО області; - консолідації зусиль влади, закладів освіти та батьків в організації роботи ЗДО; - запобігання зловживань при розгляді заяв батьків  про прийом до закладу дошкільної освіти.Протягом 2024 року видано 127 путівок до закладів дошкільної освіти громади.  |
|  | 1.3.Придбання засобів протипожежної безпеки, електробезпеки та їх обслуговування, обладнання систем безпеки та швидкого виклику | 2021-2025 | Перезарядження вогнегасників, 40 565,00 грн.Обслуговування кнопки швидкого виклику на суму 7200 грн.За рахунок субвенції з місцевого бюджету в Овідіопольському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 «Калинка» встановлено систему пожежної сигналізації, систему керування евакуюванням, систему централізованого пожежного спостереження, систему блискавкозахисту на суму 1473677,60 грн. |
| **ІІ. Загальна середня освіта** |
| 2. Модернізація оснащення навчальних кабінетів з природничо-математичних, технологічних дисциплін, спортзалів | Дооснащення кабінетів, у тому числі: | 2021-2025 | У 2024 році до дооснащення кабінетів з місцевого бюджету не було. За рахунок субвенції з державного бюджету закуплено обладнання для дооснащення кабінетів природничої галузі на суму 994 644 грн.      |
|  | математики | 2021-2025 |
|  | фізики | 2021-2025 |
|  | біології | 2021-2025 |
|  | хімії | 2021-2025 |
|  | географії | 2021-2025 |
|  | майстерень | 2021-2025 | У 2024 році до дооснащення кабінетів не відбувалось |
|  | спортзалів | 2021-2025 | У 2024 році до дооснащення кабінетів не відбувалось |
| 3. Удосконалення матеріально-технічної бази (згідно нового стандарту «Нова Українська Школа») та навчальної бази закладів освіти |  | 2021-2022 |   |
|  | 3.1. Забезпечення шкіл комп’ютерною технікою | 2021-2022 | Протягом 2024 року комп’ютерну техніку для закладів загальної середньої освіти придбано не було. |
|  | 3.2. Придбання мультимедійних проекторів | 2021-2022 | Протягом 2024 року за рахунок місцевого бюджету мультимедійні проектори для закладів загальної середньої освіти придбано не було. За рахунок субвенції з державного бюджету придбано мультимедійне обладнання на суму 666 480 грн. |
|  | 3.3. Придбання навчально-комп’ютерних комплексів | 2021-2022 | Протягом 2024 року навчально-комп`ютерні комплекси для закладів загальної середньої освіти придбано не було. |
|  | 3.4. Поповнення парку шкільних автобусів | 2021-2025 | Поповнення парку шкільними автобусами не потребує |
|  | 3.5. Придбання технологічного обладнання для їдалень навчальних закладів | 2021-2025 | Протягом 2024 року технологічне обладнання для їдалень для закладів загальної середньої освіти придбано не було. |
|  | 3.6. Оновлення шкільних меблів | 2021-2025 | Протягом 2024 року шкільні меблі для закладів загальної середньої освіти придбано не було. |
|  | 3.7. Виготовлення проектно-кошторисної документації:3.7.1 Початкової школи Овідіопольського закладу загальної середньої освіти імені Т.Шевченка3.7.2. Початкової школи Овідіопольського закладу загальної середньої освіти  | 2021-2025 | Протягом 2024 року виготовлення проектно-кошторисної документації для закладів загальної середньої освіти не здійснювалось. |
|  | 3.8. Капітальний ремонт приміщень закладів загальної середньої освіти: 3.8.1.Заміна вікон та дверей:* Овідіопольський заклад загальної середньої освіти імені Т.Шевченка (вікна, двері)
* Овідіопольський заклад загальної середньої освіти (вікна);
* Калаглійський заклад загальної середньої освіти (двері).

3.8.2.Поточний ремонт Калаглійського закладу загальної середньої освіти3.8.3. Капітальний ремонт покрівлі нового корпусу Овідіопольського закладу загальної середньої освіти імені Т.Шевченка;3.8.4. Установка воріт та хвіртки у Миколаївському закладі загальної середньої освіти.Поточний ремонт фасаду та відмостки Миколаївського закладу загальної середньої освіти.3.8.5. Будівництво відмостки та зливової каналізації (лівньовок) у Овідіопольському закладі загальної середньої освіти;7.4.5. Інші видатки на поточні ремонти | 2021-2025 | Капітальний ремонт покрівлі Овідіопольського ліцею імені Т.Шевченка на суму 344944,80 грн. |
|  | 3.9. Впровадження у закладах енергозберігаючих технологій (утеплення огороджувальних конструкцій закладів загальної середньої освіти), встановлення високоефективних опалювальних котлів | 2021-2025 | Протягом 2024 року придбань не було |
|  | 3.10. Обслуговування та ремонт опалювальних котлів | 2021-2025 | Технічне обслуговування опалювальних котлів для ліцеївСума – 258149, 08 грн |
|  | 3.11. Придбання засобів протипожежної безпеки, електробезпеки та їх обслуговування, обладнання систем безпеки та швидкого виклику | 2021-2025 | Перезарядження вогнегасників на суму 47429,40 грн  |
|  | 3.11.1. Приведення в робочий стан пожежних резервуарів закладів загальної середньої освіти (капітальний ремонт) | 2021-2025 | Протягом 2024 року капітальних ремонтів пожежних резервуарів не було  |
|  | 3.11.2. Встановлення автоматичної пожежної охоронної сигналізації в закладах загальної середньої освіти:- новий корпус Овідіопольського закладу загальної середньої освіти імені Т.Шевченка- будівля Овідіопольського закладу загальної середньої освіти;- Миколаївський заклад загальної середньої освіти. | 2021-2022 | У всіх закладах загальної середньої освіти Овідіопольської селищної ради встановлено автоматичні пожежні охоронні сигналізації |
| 4. Інформатизація системи освіти | 4.1. Завершення роботи по розробці сайту, програмної частини, дизайну my-osvita.com на платформі розробленого раніше osvita-online.com і подальшої верстки та програмування готового контенту "щоденник" і "журнал". Забезпечення підтримки хостингу системи, та його адміністрування, в тому числі електронної пошти, який включає підтримку баз даних (бекап, відновлення), зміна інформації на сайті та його налаштування. Перелік необхідних робіт:-разробка дизайну та програмної частини, тестування та розміщення сайту на хостингу-забезпечення підтримки хостингу системи та його адміністрування. | 2021-2025 | У своїй роботі заклади загальної середньої освіти використовують он-лайн журнали на платформі «Нові знання». Дистанційна форма (при потребі) навчання проходить на платформі Zoom, Classroom та «Всеукраїнська школа онлайн». |
| 5. Забезпечення закладів загальної середньої освіти відеоспостереженням  | Придбання оснащення та послуг відеоспостереження | 2021-2025 | Обслуговування кнопки швидкого виклику на суму 4,800 грн. |
| 6. Робота з обдарованою молоддю | 6.1. Проведення І та ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін; забезпечення підготовки і участі переможців у ІІІ етапі | 2021-2025 | У Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін прийняли участь:І етап – 1096 учніІІ етап – 129 учнівДо ІІІ (обласного) етапу було залучено 3 учні |
|  | 6.2. Забезпечення участі обдарованих дітей та молоді в олімпіадах, турнірах, конкурсах, фестивалях, змаганнях всіх рівнів | 2021-2025 | Незважаючи на воєнні дії учні закладів освіти приймають участь у шкільних та міжшкільних олімпіадах з навчальних предметів; інтелектуальних конкурсах, вікторинах; конкурсі-захисті науково дослідницьких робіт МАН; конкурсі знавців рідної мови ім. Петра Яцика, мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка; предметні тижні; конкурсах-виставках учнівських робіт художньої творчості, декоративно ужиткового видів мистецтва. |
|  | 6.3. Удосконалення системи раннього та поетапного виявлення обдарованих дітей; підготовка рекомендацій вчителям щодо формування психолого-фізіологічної стійкості обдарованих дітей, профілактики стресів, розумових, емоційних та інших перевантажень | 2021-2025 | З метою виявлення та розвитку здібностей учнів поновлено банк даних обдарованих дітей в закладах загальної середньої та позашкільної освіти громади. Обдарована молодь громади залучається до участі в конкурсах, олімпіадах, турнірах різних рівнів в режимах онлайн та офлайн. |
|  | 6.4. Розширення мережі шкільних факультативних, індивідуальних занять, гуртків, клубів за інтересами | 2021-2025 | В закладах загальної середньої освіти щорічно проводиться гурткова робота з учнями, працюють факультативні заняття, курси за вибором. |
|  | 6.5. Підведення підсумків роботи з обдарованою молоддю на районному святі «Обдарована молодь», вдосконалення системи стимулювання досягнень обдарованих учнів, морального і матеріального заохочення педагогічних працівників призерів конкурсу "Вчитель року", та педагогів, учні яких стали переможцями всеукраїнських, обласних предметних олімпіад, конкурсів, фестивалів | 2021-2025 | Педагоги, учні яких стали переможцями обласних предметних олімпіад, конкурсів, фестивалів нагороджені грамотами. |
|  | 6.7. Вдосконалення інформаційного та науково-методичного забезпечення педагогічних працівників шкіл, які працюють з обдарованими учнями | 2021-2025 | Педагоги закладів освіти на постійній основі проходять різноманітні навчання, відвідують семінари, тренінги, як онлайн, так і офлайн форматах |
|  | 6.8. Вивчення та узагальнення кращого досвіду роботи з обдарованими дітьми та проведення презентації досвіду роботи з обдарованими дітьми в закладах освіти | 2021-2025 | Учителі ведуть постійну роботу в напрямі диференціації та індивідуалізації навчально-виховного процесу, добирають різнорівневі завдання, виготовляють відповідний роздатковий матеріал, працюють з учнями в позаурочний час.Широкого застосування сьогодні знаходять тести інтелекту, які не тільки лежать в основі виявлення обдарованих школярів, діагностики їх здібностей, а й підготовки до здачі НМТ та під час прийому до навчальних закладів. |
|  | 6.9. Підготовка методичного бюлетеня “Створення системи роботи з обдарованими дітьми в навчальному закладі” | 2021-2025 | У 2024 році методичний бюлетень не створено |
|  | 6.10. Спланувати роботу семінарів, консультпунктів, засідань предметних методичних об’єднань, конференцій, присвячених проблемам розвитку, творчого потенціалу педагогів та учнів | 2021-2025 | У закладах загальної середньої освіти проводяться семінари, засідання предметних методичних об’єднань, конференції. |
|  | 6.11. Забезпечення участі педагогічних працівників у районній та обласній “Ярмарці педагогічних ідей”  | 2021-2025 | Протягом 2024 року участі у «Ярмарці педагогічних ідей» не брали |
|  | 6.12 Розроблення та організація впровадження заходів щодо забезпечення готовності вчителів до роботи в мережі Інтернет та використання її можливостей для навчання. Розробка вчителями презентаційного забезпечення уроків з різних навчальних дисциплін | 2021-2025 | Педагоги закладів загальної середньої освіти проходять онлайн-тестування «Цифрова грамотність» на порталі Всеосвіта та отримують сертифікати  |
| 7. Організація якісного харчування учнів | Організація якісного харчування учнів | 2021-2025 | У закладах загальної середньої освіти Овідіопольської селищної ради учні 1-4 класів харчувалися за рахунок державної субвенції, вартість харчування на 1 дитину в день становила 50 грн. (за 2024 рік витрачено 932082,30 грн). Учні пільгових категорій 5-11 класів харчувалися за рахунок селищного бюджету, вартість харчування на 1 дитину в день становила 96 грн. (за 2024 рік витрачено 2045664 грн). Спосіб організації харчування для учнів 5-11 класів – кейтеринг. Всього харчувалося 702 дитини.  |
| 8. Проведення спартакіад та забезпечення участі команд на всіх рівнях | Залучення дітей до занять фізкультурою і спортом | 2021-2025 |  Протягом 2024 року учні брали участь у обласній Спартакіаді учнів закладів загальної середньої освіти з різних видів спорту, а саме: футзал, баскетбол, волейбол, легкоатлетичний крос, легкоатлетичне чотириборство, шахи, шашки. |
| 9. Підвищення якості професійної підготовки фахівців з фізичної культури та спорту, керівників спортивних гуртків | 9.1. Підвищення якості роботи вчителів фізичної культури та керівників спортивних гуртків | 2021-2025 | Підвищення кваліфікації отримали 8 педагогічних працівників з фізичної культури. |
|  | 9.2. Впровадження перспективного педагогічного досвіду з фізичного виховання в практику роботи шкіл | 2021-2025 | Шкільне методичне обєднання вчителів протягом навчального року працювали над темою «Шляхи удосконалення навчально-виховного процесу для покращення основних рухових якостей та фізичних здібностей учнів». |
|  | 9.3. Забезпечення спортивним інвентарем та їх придбанням | 2021-2025 | Протягом 2024 року придбань не було  |
| 10. Проходження обов’язкових медичних оглядів учнів, організація просвітницької роботи з питань здорового способу життя | Проходження обов’язкових медичних оглядів | 2021-2022 | У 2024 році медичний огляд педагогічні працівники проходили безкоштовно.  |
| 11. Забезпечення придбання для медичних кабінетів навчальних закладів лікарських засобів та виробів медичного призначення |  | 2021-2025 | У 2024 році закупівлі дезінфікуючих засобів закуплено на суму 21244 грн. |
| **ІІІ. Освіта для дітей з особливими потребами** |
| 12. Відкриття класів з інклюзивною формою навчання в закладах загальної середньої освіти. | Функціонування класів для дітей, які потребують корекції вад розвитку | 2021-2025 | У 2024 році в 4 закладах загальної середньої освіти функціонує 29 інклюзивних класів, у яких навчаються 38 дітей з особливими освітніми потребами: Овідіопольський ліцей ім. Т.Шевченка – 11 класів, в яких навчаються 12 учнів з особливими освітніми потребами, Овідіопольський ліцей – 10 класів, в яких навчаються 15 учнів з особливими освітніми потребами, Калаглійський ліцей - 7 класів, в яких навчаються 10 учнів з особливими освітніми потребами, Миколаївський ліцей – 1 клас, в якому навчається 1 дитина з особливими освітніми потребами.  |
| 13. Забезпечення класів з інклюзивною формою навчання матеріально-технічним обладнанням | Створення навчальних умов для охоплення повним навчанням | 2021-2025 |   |
| 14. Введення в штатний розпис закладів загальної середньої освіти додаткових ставок вчителів-асистентів | Реалізація права на якісну освіту дітей з вадами розвитку | 2021-2025 | З метою реалізації права на якісну освіту дітей з вадами розвитку в закладах загальної середньої освіти у 2024 році працювало 25 асистентів вчителя в інклюзивних класах: Овідіопольський ліцей ім. Т.Шевченка – 11, Овідіопольський ліцей – 7, Калаглійський ліцей – 6, Миколаївський ліцей – 1. |
| 15. Залучення дітей з особливими потребами до навчання в закладах позашкільної освіти | Створення умов для творчого розвитку дітей з особливими потребами | 2021-2025 |  Протягом 2024 року діти з особливими освітніми потребами в закладах позашкільної освіти не навчались.  |
| 16. Проведення семінарів, конференцій, «круглих столів» з питань навчання, виховання, розвитку дітей з особливими потребами | Підвищення ефективності надання освітніх послуг дітям з вадами розвитку | 2021-2025 | КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» проведено низку онлайн конференцій та «круглих столів», а саме:- «круглий стіл» серед фахівців Овідіопольського ЗДО №1 «Ромашка» та закладів загальної середньої освіти із питань визначення рівнів підтримки для дітей з ООП;- онлайн конференція з закладами загальної середньої освіти «Підготовка інформації щодо виконання ІПР дитини з ООП в умовах дистанційного навчання»;- «круглий стіл» для батьків та законних представників дитини з ОП «Розвиток фонетичного слуху дитини з ООП». |
| 17. Організація та проведення циклу семінарів для педагогів з питань особливостей розвитку дітей з вадами психофізичного розвитку |  | 2021-2025 |  КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» проведено семінари для педагогів, а саме:* «Формування позитивної інформації до навчання»;
* «Дислекція. Дизграфія. Що робити?»;
* «Асистент вчителя. Асистент дитини. В чому різниця?»
 |
| 18. Організувати роботу з батьками дітей з вадами психофізичного розвитку |  | 2021-2025 | Проводиться консультування соціальних педагогів, працівників соціальних служб та лікарів, батьків, батьків-вихователів та опікунів щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Шкільні психологи, соціальні педагоги та вчителі-вихователі надають дієву допомогу батькам та особам, які опікуються дітьми з особливими освітніми потребами. |
| 19. Забезпечення участі вчителів у проходженні курсів підвищення кваліфікації для роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку, здійснення індивідуального та інклюзивного навчання |  | 2021-2025 | Підвищення кваліфікації пройшли 29 педагогічних працівників для роботи з дітьми з ООП |
| **ІV. Позашкільна освіта і виховання** |
| 20. Збереження мережі закладів загальної середньої освіти, збільшення кількості гуртків в закладах загальної середньої освіти , у тому числі у сільській місцевості |  | 2021-2025 | В громаді працює два позашкільних навчальних заклади:Центр позашкільної освіти Овідіопольської селищної ради, який охоплює 308 учнів. Працює 14 педагогічних працівників, які забезпечують роботу 18 гуртків, з них: художньо-естетичного напрямку – 115 учнів, туристсько-краєзнавчого – 19 учнів, еколого-натуралістичного – 38 учнів, гуманітарним – 10 учнів у тому числі за напрямками діяльності гуртків, груп творчих об’єднань науково-технічним – 91 учень, соціально-реабілітаційного – 35 учнів.Напрямки діяльності закладу: туризм, краєзнавство, екологія, натуралізм, художньо-естетична творчість (декоративно-прикладна та образотворча діяльність), національно-патріотичне виховання. У 2024 році у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі селищної ради працювало 5 тренерів. КДЮСШ працює за напрямами: футбол, дзюдо, баскетбол, гандбол.Охоплено навчанням 173 вихованця в 11 групах.  |
| 21. Розвиток мережі музеїв при навчальних закладах |  | 2021-2025 | Музей працює на базі Центру позашкільної освіти Овідіопольської селищної ради |
| 22. Підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення позашкільних навчальних закладів |  | 2021-2025 | Діють методичні об’єднаннякерівників гуртків за напрямками, працюють «Творча майстерня» керівників гурткової роботи, «Мистецька світлиця», проводиться конкурс «Джерело творчості». |
| 23. Участь у районних, обласних очно-заочних конкурсів, турнірів, фестивалів, спартакіад, акцій з художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, спортивно-оздоровчого, військово-патріотичного та інших напрямків позашкільної освіти |  | 2021-2025 | Проведено територіальні заходи та взяли участь в обласних та Всеукраїнських етапах:* конкурс винахідницьких та раціоналізаторських проектів еколого – натуралістичного напрямку;
* конкурс дослідницько – експериментальних робіт «Юний дослідник»;
* фестиваль «В об’єктиві натураліста»;
* природоохоронна акції «Всесвітній день водно-болотних угідь»;
* виставка досягнень « Щедрість рідної землі»;
* збір лідерів «Дитячий екологічний парламент»;
* конкурс учнівських колективів екологічної просвіти «Земля наш спільний дім»;
* Міжнародний день Чорного моря;
* колоквіум «Космос. Людина. Духовність»: «Космічні фантазії», «Мирний космос»;
* фестиваль дитячої та юнацької творчості «Чисті роси»»
* конкурс есе до Дня Героїв небесної сотні;
* Виставка – конкурс «Знай і люби свій край»;
* фотовиставка до дня Соборності «Україна – це ми!»;
* краєзнавча конференція учнівської молоді «Скарбнички мого краю»;
* фотовиставка «Різнобарвна Одещина у вишиванці»;
* конкурс «Коровай Перемоги»;
* конкурс «Родинний хліб»;
* краєзнавча експедиція «Моя Батьківщина – Україна»;
* благодійний марафон «З Україною в серці»»
* ярмарки на підтримку Збройних Сил України.
* Всеукраїнський бліц-конкурс «Український орнамент перемоги»
* Акція віртуального музею зоології «Моя улюблена тварина»

- Міжнародний конкурс «Барви Дністра» |
| 24. Участь у районних та участь у обласних туристсько-краєзнавчих, історико-краєзнавчих, історико-географічних, еколого-натуралістичних акцій |  | 2021-2025 | Проведено територіальні заходи та взяли участь в обласних та Всеукраїнських етапах:* конкурс дослідницько – експериментальних робіт «Юний дослідник»;
* фестиваль «В об’єктиві натураліста»;
* природоохоронна акція «Всесвітній день водно-болотних угідь»;
* виставка досягнень « Щедрість рідної землі»;
* збір лідерів «Дитячий екологічний парламент»;
* конкурс учнівських колективів екологічної просвіти «Земля наш спільний дім»;
* Міжнародний день Чорного моря;
* краєзнавча конференція учнівської молоді «Скарбнички мого краю»;
* фотовиставка «Різнобарвна Одещина у вишиванці»;
* краєзнавча експедиція «Моя Батьківщина – Україна»;
* акція «Зимовий букет – замість ялинки»;
* Всеукраїнський бліц-конкурс «Український орнамент перемоги»
* Акція віртуального музею зоології «Моя улюблена тварина»
 |
| 25.Участь у районному, обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») |  | 2021-2025 | Проведено вишколи на базі шкіл, взяли участь в заочному обласному етапі гри, в громаді створено 3 куреня. |
| 26. Участь у Всеукраїнському конкурсі- захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України |  | 2021-2025 | Проведено територіальний етап конкурсу - захисту, взяли участь в обласному етапі |
| 27. Організація роботи з лідерами учнівського самоврядування |  | 2021-2025 | Організовано роботу Молодіжної ради, Дитячого Екологічного та Дитячого Водного парламентів |
| 28. Покращення матеріально-технічної та навчально методичної бази закладів позашкільної освіти, здійснення заходів з енергозбереження | 28.1. Здійснення модернізації матеріально-технічної бази закладах позашкільної освіти. | 2021-2025 | У 2024 році матеріально-технічна база закладів позашкільної освіти не здійснювалась. |
|  | 28.2. Здійснення заходів з енергозбереження у закладах позашкільної освіти  | 2021-2025 | У 2024 році заходи з енергозбереження закладів позашкільної освіти не проводились.  |
|  | 28.3. Проведення капітального ремонту будівель закладів позашкільної освіти | 2021-2025 | Капітального ремонту закладів позашкільної освіти у 2024 році проведено не було.  |
| **V. Професійний розвиток педагогічних працівників** |
| 32. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників | 32.1.Здійснення своєчасного проходження курсів підвищення кваліфікації усіх категорій педагогічних працівників та забезпечення їх професійного розвитку у міжкурсовий період шляхом участі в семінарах, тренінгах, конференціях тощо |  | Всього пройшли курси підвищення кваліфікації та одержали сертифікати 166 педагогів. |
| **VI. Управління освітою** |
| 33. Моніторинг якості освіти | 33.1. Проведення обласного моніторингу якості знань | 2021-2025 | Обласний моніторинг якості знань у 2024 році не проводився. |
|  | 33.2. Проведення анкетування батьків, учнів, педагогічних працівників | 2021-2025 | У травні 2024 року – практичними психологами проведено моніторингове дослідження педагогів «Емоційне вигорання педагогів» в закладах загальної середньої освіти.У квітні 2024 року – практичними психологами ЗЗСО проведено психологічне дослідження учнів 9 та 11 класів «Професійне визначення школярів».У червні 2024 року – вчительська естафета «Педагогіка успіху».У листопаді 2024 року – практичним психологами ЗЗСО проведено психологічне дослідження учнів 1-х класів «Адаптація учнів 1-х класів до навчання у школі».У листопаді 2024 року – практичним психологами ЗЗСО проведено психологічне дослідження учнів 5-х класів «Адаптація учнів 5-х класів до навчання у середній школі».  |
| 34. Інформаційне забезпечення управлінського процесу | Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в систему управління освітою, завершення розбудови системи електронного управління освітою, створення освітнього регіонального порталу | 2021-2025 | У рамках формування єдиної інформаційно-комунікаційної системи і забезпечення кращої якості освіти, відділ ОКМС та заклади освіти працюють на порталі ІСУО (ДІСО) та ПАК «АЙКОМ» . Це дозволяє створити єдину систему збору, обробки та зберігання інформації в розрізі загальної середньої та дошкільної освіти.  |
| 35. Об'єднання зусиль органів влади на вирішення актуальних питань розвитку освіти | Створення при місцевих органах влади громадсько-педагогічних рад та формування ними освітянських фондів розвитку закладів і установ освіти | 2021-2025 | У 2024 році громадсько-педагогічні ради не створено |
| 36. Моніторинг і оцінка виконання Програми | Моніторинг і оцінка виконання Програми та публічне звітування за його результатами | 2021-2025 | У 2024 році у зв’язку з продовженням воєнного стану на території України, Програма виконана лише частково. |