

**У К Р А Ї Н А**

**ОВІДІОПОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА**

**VІІІ скликання XLІIІ сесія**

**Р І Ш Е Н Н Я ПРОЕКТ**

***Про хід виконання Комплексної програми***

***«Освіта Овідіопольської територіальної громади на 2021 – 2025 роки»***

***за 2023 рік***

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», рішення селищної ради від 15.03.2021 № 143–VІІІ « Про затвердження Комплексної програми «Освіта Овідіопольської територіальної громади на 2021 – 2025 роки», заслухавши інформацію про хід виконання Комплексної програми «Освіта Овідіопольської територіальної громади на 2021 – 2025 роки» за 2023 , селищна рада

**ВИРІШИЛА :**

1. Інформацію про хід виконання Комплексної програми «Освіта

Овідіопольської територіальної громади на 2021 – 2025 роки» за 2023 рік взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань освіти, культури, спорту, у справах молоді, соціального захисту та охорони здоров’я

Проєкт рішення підготовлено відділом освіти, культури,

молоді та спорту та внесено селищним головою

***Додаток 4***

***до Порядку***

**Інформація про хід виконання Комплексної програми**

**«Освіта Овідіопольської територіальної громади на 2021 – 2025 роки »**

**за 2023 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2240 |  | Відділ освіти,культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника бюджетних коштів |
| 2. | 2240 |  | Відділ освіти,культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради |
|  | КВКВ |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0611141 |  | «Освіта Овідіопольської територіальної громади» на 2021 – 2025 роки затвердженої рішенням Овідіопольської селищної ради від 15.03.2021 № 143–VІІІ |
|  | КФКВ |  | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи програми \_\_\_\_\_ Освіта Овідіопольської територіальної громади \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва програми)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Захід | Головний  виконавець  та строк  виконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Всього | У тому числі: | | | | Всього | У тому числі: | | | |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Кошти небюджетних джерел | Міський бюджет | Місцевий бюджет | Районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | Кошти небюджетних джерел |
| І.Дошкільна освіта | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Забезпечення впровадження нових Державних стандартів дошкільної освіти і виховання | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Стовідсоткове охоплення освітою дітей старшого дошкільного віку.  Заклади дошкільної освіти гарантують надання дітям якісних освітніх послуг у будь-якій формі здобуття дошкільної освіти. Основними компонентами цих гарантій є:   * - дотримання державного освітнього стандарту; * - надання фахової психолого-медико-педагогічної допомоги родинам у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку, у тому числі з особливими потребами;   - забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими потребами. Впровадження Державних стандартів дошкільної освіти обговорювались на нарадах завідувачів ЗДО протягом 2023 року. |
| 1.2. | Забезпечення роботи автоматизованої інформаційно-аналітичної системи реєстрації дітей дошкільного віку | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Забезпечення прозорості процесу влаштування дітей до ЗДО.  Автоматизована інформаційно-аналітична система створена з метою:  - автоматизації реєстрації дошкільнят в ЗДО батьками без втручання посадових осіб;  - отримання об’єктивної інформації та статистичних показників діяльності ЗДО;  - представлення в мережі Інтернет усіх ЗДО області;  - консолідації зусиль влади, закладів освіти та батьків в організації роботи ЗДО;  - запобігання зловживань при розгляді заяв батьків про прийом до закладу дошкільної освіти |
| 1.3. | Придбання засобів протипожежної безпеки, електробезпеки та їх обслуговування, обладнання систем безпеки та швидкого виклику | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 75,0 |  |  | 75,0 |  | 47,8 |  | 47,8 |  |  | Перезарядження вогнегасників Обслуговування кнопки швидкого виклику |
| ІІ. Загальна середня освіта | | | | | | | | | | | | | |
| 2.. | Модернізація оснащення навчальних кабінетів з природничо-математичних, технологічних дисциплін, спортзалів  Дооснащення кабінетів, у тому числі: | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| математика | 100.0 |  |  | 100.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  | У 2023 році до дооснащення кабінетів не відбувалось |
| фізика | 100.0 |  |  | 100.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  | У 2023 році до дооснащення кабінетів не відбувалось |
| біологія | 100.0 |  |  | 100.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  | У 2023 році до дооснащення кабінетів не відбувалось |
| хімія | 100.0 |  |  | 100.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  | У 2023 році до дооснащення кабінетів не відбувалось |
| географія | 100.0 |  |  | 100.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  | У 2023 році до дооснащення кабінетів не відбувалось |
| майстерень | 100.0 |  |  | 100.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  | У 2023 році до дооснащення кабінетів не відбувалось |
| спортзалів | 100.0 |  |  | 100.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  | У 2023 році до дооснащення кабінетів не відбувалось |
| 3. | Удосконалення матеріально-технічної бази (згідно нового стандарту «Нова Українська Школа») та навчальної бази закладів освіти | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Забезпечення шкіл комп’ютерною технікою | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 250,00 |  |  | 250,00 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Протягом 2023 року комп’ютерну техніку для закладів загальної середньої освіти придбано не було. |
| 3.2. | Придбання мультимедійних проекторів | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Протягом 2023 року мультимедійні проектори для закладів загальної середньої освіти придбано не було. |
| 3.3. | Придбання навчально-комп’ютерних комплексів | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 250,00 |  |  | 250,00 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Протягом 2023 року навчально-комп`ютерні комплекси для закладів загальної середньої освіти придбано не було. |
| 3.4. | Поповнення парку шкільних автобусів | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Згідно програми кошти не передбачалися |
| 3.5. | Придбання технологічного обладнання для їдалень навчальних закладів | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Протягом 2023 року технологічне обладнання для їдалень для закладів загальної середньої освіти придбано не було. |
| 3.6. | Оновлення шкільних меблів | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Протягом 2023 року шкільні меблі для закладів загальної середньої освіти придбано не було. |
| 3.7. | Виготовлення проектно-кошторисної документації: | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Протягом 2023 року виготовлення проектно-кошторисної документації для закладів загальної середньої освіти не здійснювалось. |
| 3.7.1 | Початкової школи Овідіопольського закладу загальної середньої освіти імені Т.Шевченка |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | На 2023 рік згідно програми кошти не передбачались |
| 3.7.2. | Початкової школи Овідіопольського закладу загальної середньої освіти |  | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Кошти на розроблення проектно-кошторисної документації не виділялися |
| 3.8. | Капітальний ремонт приміщень закладів загальної середньої освіти: | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 550,0 |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Заміна вікон та дверей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Згідно програми кошти не були заплановані на 2023 рік |
| * Овідіопольський заклад загальної середньої освіти імені Т.Шевченка (вікна, двері) | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| * Овідіопольський заклад загальної середньої освіти (вікна); | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| * Калаглійський заклад загальної середньої освіти (двері). | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.8.2. | Поточний ремонт Калаглійського закладу загальної середньої освіти | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Згідно програми кошти не були заплановані на 2023 рік |
| 3.8.3 | Капітальний ремонт покрівлі нового корпусу Овідіопольського закладу загальної середньої освіти імені Т.Шевченка; | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Згідно програми кошти не були заплановані на 2023 рік |
| 3.8.4. | Установка воріт та хвіртки у Миколаївському закладі загальної середньої освіти.  Поточний ремонт фасаду та відмостки Миколаївського закладу загальної середньої освіти. | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Згідно програми кошти не були заплановані на 2023 рік |
| 3.8.5. | Будівництво відмостки та зливової каналізації (лівньовок) у Овідіопольському закладі загальної середньої освіти; | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 3.8.6 | Інші видатки на поточні ремонти | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Кошти не виділялися |
| 3.9. | Впровадження у закладах енергозберігаючих технологій (утеплення огороджувальних конструкцій закладів загальної середньої освіти), встановлення високоефективних опалювальних котлів | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 98,0 |  | 98,0 |  |  | Придбання насосу для опалення в Овідіопольський ліцей імені Т.Шевченка  Поточний ремонт опалення в Калаглійському ліцеї |
| 3.10. | Обслуговування та ремонт опалювальних котлів | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 263,0 |  | 263,0 |  |  | Технічне обслуговування опалювальних котлів для ліцеїв  Ремонт опалювального котла для Овідіопольського ліцею |
| 3.11. | Придбання засобів протипожежної безпеки, електробезпеки та їх обслуговування, обладнання систем безпеки та швидкого виклику | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 75,0 |  |  | 75,0 |  | 105,0 |  | 105,0 |  |  | Придбання та перезарядка вогнегасників |
| 3.11.1. | Приведення в робочий стан пожежних резервуарів закладів загальної середньої освіти (капітальний ремонт) | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | У 2023 році кошти не виділялися |
| 3.11.2. | Встановлення автоматичної пожежної охоронної сигналізації в закладах загальної середньої освіти:  - новий корпус Овідіопольського закладу загальної середньої освіти імені Т.Шевченка  - будівля Овідіопольського закладу загальної середньої освіти;  - Миколаївський заклад загальної середньої освіти. | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | У всіх закладах загальної середньої освіти Овідіопольської селищної ради встановлено автоматичні пожежні охоронні сигналізації |
| 4. | Інформатизація системи освіти | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Завершення роботи по розробці сайту, програмної частини, дизайну my-osvita.com на платформі розробленого раніше osvita-online.com і подальшої верстки та програмування готового контенту "щоденник" і "журнал". Забезпечення підтримки хостингу системи, та його адміністрування, в тому числі електронної пошти, який включає підтримку баз даних (бекап, відновлення), зміна інформації на сайті та його налаштування. Перелік необхідних робіт:  -разробка дизайну та програмної частини, тестування та розміщення сайту на хостингу  -забезпечення підтримки хостингу системи та його адміністрування. | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради |  |  |  |  |  |  |  |  | У своїй роботі заклади загальної середньої освіти використовують он-лайн журнали на платформі «Нові знання».  Дистанційна форма навчання проходить на платформі Zoom, Classroom та «Всеукраїнська школа онлайн». |
| 5. | Забезпечення закладів загальної середньої освіти відеоспостереженням | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Заклади загальної середньої освіти забезпечені камерами відеоспостереження |
| 6. | Робота з обдарованою молоддю | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 25,0 |  |  | 25.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведення І та ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін; забезпечення підготовки і участі переможців у ІІІ етапі |  |  |  |  |  |  |  |  | У Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін прийняли участь:  І етап – 1065 учні  ІІ етап – 111 учнів  До ІІІ (обласного) етапу було залучено 9 учнів |
| 6.2. | Забезпечення участі обдарованих дітей та молоді в олімпіадах, турнірах, конкурсах, фестивалях, змаганнях всіх рівнів | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Незважаючи на воєнні дії на часткову дистанційну форму навчання, учні закладів освіти приймають участь у шкільних та міжшкільних олімпіадах з навчальних предметів; інтелектуальних конкурсах, вікторинах; конкурсі-захисті науково дослідницьких робіт МАН; конкурсі знавців рідної мови ім. Петра Яцика, мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка; предметні тижні; конкурсах-виставках учнівських робіт художньої творчості, декоративно ужиткового видів мистецтва. |
| 6.3. | Удосконалення системи раннього та поетапного виявлення обдарованих дітей; підготовка рекомендацій вчителям щодо формування психолого-фізіологічної стійкості обдарованих дітей, профілактики стресів, розумових, емоційних та інших перевантажень | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | З метою виявлення та розвитку здібностей учнів поновлено банк даних обдарованих дітей в закладах загальної середньої та позашкільної освіти громади. Обдарована молодь громади залучається до участі в конкурсах, олімпіадах, турнірах різних рівнів в режимах онлайн та офлайн. |
| 6.4. | Розширення мережі шкільних факультативних, індивідуальних занять, гуртків, клубів за інтересами | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | В закладах загальної середньої освіти щорічно проводиться гурткова робота з учнями, працюють факультативні заняття, курси за вибором, спецкурси. |
| 6.5. | Підведення підсумків роботи з обдарованою молоддю на районному святі «Обдарована молодь», вдосконалення системи стимулювання досягнень обдарованих учнів, морального і матеріального заохочення педагогічних працівників призерів конкурсу "Вчитель року", та педагогів, учні яких стали переможцями всеукраїнських, обласних предметних олімпіад, конкурсів, фестивалів | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Педагоги, учні яких стали переможцями обласних предметних олімпіад, конкурсів, фестивалів нагороджені грошовими преміями та грамотами. |
| 6.7. | Вдосконалення інформаційного та науково-методичного забезпечення педагогічних працівників шкіл, які працюють з обдарованими учнями | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Педагоги закладів освіти на постійній основі проходять різноманітні навчання, відвідують семінари, тренінги, як онлайн, так і у офлайн форматі. |
| 6.8 | . Вивчення та узагальнення кращого досвіду роботи з обдарованими дітьми та проведення презентації досвіду роботи з обдарованими дітьми в закладах освіти | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Учителі ведуть постійну роботу в напрямі диференціації та індивідуалізації навчально-виховного процесу, добирають різнорівневі завдання, виготовляють відповідний роздатковий матеріал, працюють з учнями в позаурочний час.  Широкого застосування сьогодні знаходять тести інтелекту, які не тільки лежать в основі виявлення обдарованих школярів, діагностики їх здібностей, а й підготовки до здачі НМТ та під час прийому до навчальних закладів. |
| 6.9. | Підготовка методичного бюлетеня “Створення системи роботи з обдарованими дітьми в навчальному закладі” | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | У 2023 році методичний бюлетень не створено |
| 6.10. | Спланувати роботу семінарів, консультпунктів, засідань предметних методичних об’єднань, конференцій, присвячених проблемам розвитку, творчого потенціалу педагогів та учнів | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | У закладах загальної середньої освіти проводяться семінари, засідання предметних методичних об’єднань, конференції. |
| 6.11. | Забезпечення участі педагогічних працівників у районній та обласній “Ярмарці педагогічних ідей” | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | У 2023 році ярмарка не проводилася |
|  | 6.12 Розроблення та організація впровадження заходів щодо забезпечення готовності вчителів до роботи в мережі Інтернет та використання її можливостей для навчання. Розробка вчителями презентаційного забезпечення уроків з різних навчальних дисциплін |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Педагоги закладів загальної середньої освіти проходять онлайн-тестування «Цифрова грамотність» на порталі Всеосвіта та отримують сертифікати |
| 7. | Організація якісного харчування учнів | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 7200,0 |  |  | 7200,0 |  | 630,1 |  | 630,1 |  |  | Договір на постачання харчування заключено з ТОВ «Фабрика смаку» |
| 8. | Проведення спартакіад та забезпечення участі команд на всіх рівнях | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | У 2023/2024 році заплановано участь учнів закладів загальної середньої освіти у смаганнях обласної Спартакіади |
| 9. | Підвищення якості професійної підготовки фахівців з фізичної культури та спорту, керівників спортивних гуртків | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Підвищення якості професійної підготовки фахівців з фізичної культури та спорту, керівників спортивних гуртків | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Підвищення кваліфікації отримали 3 педагогічних працівників з фізичної культури. |
| 9.2. | Впровадження перспективного педагогічного досвіду з фізичного виховання в практику роботи шкіл | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Шкільне методичне обєднання вчителів протягом навчального року працювали над темою «Шляхи удосконалення навчально-виховного процесу для покращення основних рухових якостей та фізичних здібностей учнів». |
| 9.3. | Забезпечення спортивним інвентарем та їх придбанням | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 48,0 |  | 48,0 |  |  | Придбання спортивного інвентаря |
| 10. | Проходження обов’язкових медичних оглядів учнів, організація просвітницької роботи з питань здорового способу життя | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 131,2 |  | 131,2 |  |  | Оплата за медичний огляд для педагогічних працівників |
| 11. | Забезпечення придбання для медичних кабінетів навчальних закладів лікарських засобів та виробів медичного призначення | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | У 2023 році закупівлі дезінфікуючих засобів (маски, мед рукавиці) не здійснювалось. |
| **ІІІ. Освіта для дітей з особливими потребами** | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Відкриття класів з інклюзивною формою навчання в закладах загальної середньої освіти. | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | В 2023 році у 4 закладах загальної середньої освіти функціонує 21 інклюзивний клас, у яких навчаються 27 дітей з особливими освітніми потребами: Овідіопольський ліцей ім. Т.Шевченка – 5 класів, в яких навчаються 7 учнів з особливими освітніми потребами, Овідіопольський ліцей – 9 класів, в яких навчаються 11 учнів з особливими освітніми потребами, Калаглійський ліцей - 7 класів, в яких навчаються 9 учнів з особливими освітніми потребами |
| 13. | Забезпечення класів з інклюзивною формою навчання матеріально-технічним обладнанням | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Введення в штатний розпис закладів загальної середньої освіти додаткових ставок вчителів-асистентів | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | З метою реалізації права на якісну освіту дітей з вадами розвитку в закладах загальної середньої освіти у 2023 році працювало 11 асистентів вчителя в інклюзивних класах: Овідіопольський ліцей ім. Т.Шевченка – 5, Овідіопольський ліцей – 5, Калаглійський ліцей – 6. |
| 15. | Залучення дітей з особливими потребами до навчання в закладах позашкільної освіти | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Для учнів з особливими потребами, що потребують корекції, створено умови в закладах позашкільної освіти для творчого розвитку дітей. |
| 16. | Проведення семінарів, конференцій, «круглих столів» з питань навчання, виховання, розвитку дітей з особливими потребами | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» проведено низку онлайн конференцій та «круглих столів», а саме:  - «круглий стіл» серед фахівців Овідіопольського ЗДО №1 «Ромашка» та закладів загальної середньої освіти із питань визначення рівнів підтримки для дітей з ООП;  - онлайн конференція з закладами загальної середньої освіти «Підготовка інформації щодо виконання ІПР дитини з ООП в умовах дистанційного навчання»;  - «круглий стіл» для батьків та законних представників дитини з ОП «Розвиток фонетичного слуху дитини з ООП»;  - «круглий стіл» для фахівців «Якщо родина з дитиною з ООП переїхала за межі країни, як робити моніторинг розвитку цієї дитини?» |
| 17. | Організація та проведення циклу семінарів для педагогів з питань особливостей розвитку дітей з вадами психофізичного розвитку | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Проведено семінар на тему «Психолого-педагогічний супровід дитини з ООП в закладах загальної середньої освіти». Для дітей з ООП проведено відео-заняття «Що ти знає про себе?» на розвиток просторових уявлень, частина тіла, збагачення словникового запасу. |
| 18. | Організувати роботу з батьками дітей з вадами психофізичного розвитку | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Проводиться консультування соціальних педагогів, працівників соціальних служб та лікарів, батьків, батьків-вихователів та опікунів щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Шкільні психологи, соціальні педагоги та вчителі-вихователі надають дієву допомогу батькам та особам, які опікуються дітьми з особливими освітніми потребами. |
| 19. | Забезпечення участі вчителів у проходженні курсів підвищення кваліфікації для роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку, здійснення індивідуального та інклюзивного навчання | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Підвищення кваліфікації пройшли 6 педагогічних працівники для роботи з дітьми з ООП |
| **ІV. Позашкільна освіта і виховання** | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Збереження мережі закладів загальної середньої освіти, збільшення кількості гуртків в закладах загальної середньої освіти , у тому числі у сільській місцевості | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Два позашкільних навчальних закладів:  Центр позашкільної освіти Овідіопольської селищної ради охоплює 306 учнів. Працює 13 - педагогічних працівників (9 – основних, сумісників – 4), які забезпечують роботу 18 гуртків, з них: художньо-естетичного напрямку – 25 учнів, туристсько-краєзнавчого – 17 учнів, еколого-натуралістичного – 51 учнів, військово-патріотичного–37 учнів, гуманітарним – 35 учнів у тому числі за напрямками діяльності гуртків, груп творчих об’єднань науково-технічним – 18 учнів.  Напрямки діяльності закладу: туризм, краєзнавство, екологія, натуралізм, художньо-естетична творчість (декоративно-прикладна та образотворча діяльність), національно-патріотичне виховання.  У 2023 році у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі селищної ради працювало 5 тренерів. КДЮСШ працює за напрямами: футбол, дзюдо, баскетбол, гандбол.  Охоплено навчанням 191 вихованця в 11 групах. |
| 21. | Розвиток мережі музеїв при навчальних закладах | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Музей працює на базі Центру позашкільної освіти Овідіопольської селищної ради |
| 22. | Підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення позашкільних навчальних закладів | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Діють методичні об’єднаннякерівників гуртків за напрямками, працюють «Творча майстерня» керівників гурткової роботи, «Мистецька світлиця», проводиться конкурс «Джерело творчості» |
| 23. | Участь у районних, обласних очно-заочних конкурсів, турнірів, фестивалів, спартакіад, акцій з художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, спортивно-оздоровчого, військово-патріотичного та інших напрямків позашкільної освіти | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Проведено територіальні заходи та взяли участь в обласних та Всеукраїнських етапах:   * конкурс винахідницьких та раціоналізаторських проектів еколого – натуралістичного напрямку; * конкурс дослідницько – експериментальних робіт «Юний дослідник»; * фестиваль «В об’єктиві натураліста»; * природоохоронна акції «Всесвітній день водно-болотних угідь»; * виставка досягнень « Щедрість рідної землі»; * збір лідерів «Дитячий екологічний парламент»; * конкурс учнівських колективів екологічної просвіти «Земля наш спільний дім»; * Міжнародний день Чорного моря; * колоквіум «Космос. Людина. Духовність»: «Космічні фантазії», «Мирний космос»; * фестиваль дитячої та юнацької творчості «Чисті роси»» * конкурс есе до Дня Героїв небесної сотні; * Виставка – конкурс «Знай і люби свій край»; * фотовиставка до дня Соборності «Україна – це ми!»; * краєзнавча конференція учнівської молоді «Скарбнички мого краю»; * фотовиставка «Різнобарвна Одещина у вишиванці»; * конкурс «Коровай Перемоги»; * конкурс «Родинний хліб»; * краєзнавча експедиція «Моя Батьківщина – Україна»; * благодійний марафон «З Україною в серці»» * ярмарки на підтримку Збройних Сил України. * Всеукраїнський бліц-конкурс «Український орнамент перемоги» * Акція віртуального музею зоології «Моя улюблена тварина»   - Міжнародний конкурс «Барви Дністра» |
| 24. | Участь у районних та участь у обласних туристсько-краєзнавчих, історико-краєзнавчих, історико-географічних, еколого-натуралістичних акцій | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Проведено територіальні заходи та взяли участь в обласних та Всеукраїнських етапах:   * конкурс дослідницько – експериментальних робіт «Юний дослідник»; * фестиваль «В об’єктиві натураліста»; * природоохоронна акція «Всесвітній день водно-болотних угідь»; * виставка досягнень « Щедрість рідної землі»; * збір лідерів «Дитячий екологічний парламент»; * конкурс учнівських колективів екологічної просвіти «Земля наш спільний дім»; * Міжнародний день Чорного моря; * краєзнавча конференція учнівської молоді «Скарбнички мого краю»; * фотовиставка «Різнобарвна Одещина у вишиванці»; * краєзнавча експедиція «Моя Батьківщина – Україна»; * акція «Зимовий букет – замість ялинки»; * Всеукраїнський бліц-конкурс «Український орнамент перемоги» * Акція віртуального музею зоології «Моя улюблена тварина» |
| 25. | Участь у районному, обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 25,0 |  |  | 25,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Проведено вишколи на базі шкіл, взяли участь в заочному обласному етапі гри, в громаді створено 3 куреня. |
| 26. | Участь у Всеукраїнському конкурсі- захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Проведено територіальний етап конкурсу - захисту, взяли участь в обласному етапі |
| 27. | Організація роботи з лідерами учнівського самоврядування | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Організовано роботу Молодіжної ради, Дитячого Екологічного та Дитячого Водного парламентів |
| 28. | Покращення матеріально-технічної та навчально методичної бази закладів позашкільної освіти, здійснення | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1. | Здійснення модернізації матеріально-технічної бази закладах позашкільної освіти. | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | У 2023 році матеріально-технічна база закладів позашкільної освіти не здійснювалась. |
| 28.2. | Здійснення заходів з енергозбереження у закладах позашкільної освіти | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | У 2023 році заходи з енергозбереження закладів позашкільної освіти не здійснювались. |
| 28.3. | Проведення капітального ремонту будівель закладів позашкільної освіти | 140,0 |  |  | 140,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Капітального ремонту закладів позашкільної освіти у 2023 році не відбувалось |
| **V. Професійний розвиток педагогічних працівників** | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | Підвищення кваліфікації педагогічних працівників | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1. | Здійснення своєчасного проходження курсів підвищення кваліфікації усіх категорій педагогічних працівників та забезпечення їх професійного розвитку у міжкурсовий період шляхом участі в семінарах, тренінгах, конференціях тощо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VI. Управління освітою** | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Моніторинг якості освіти | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | . |
| 33.1. | Проведення обласного моніторингу якості знань | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Обласний моніторинг якості знань у 2023 році не проводився |
| 33.2. | Проведення анкетування батьків, учнів, педагогічних працівників | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | У травні 2023 року – практичними психологами проведено моніторингове дослідження педагогів «Емоційне вигорання педагогів» в закладах загальної середньої освіти.  У квітні 2023 року – практичними психологами ЗЗСО проведено психологічне дослідження учнів 9 та 11 класів «Професійне визначення школярів».  У травні 2023 року – соціальними педагогами проведено моніторингове дослідження учнів «Здоровий спосіб життя».  У вересні 2023 року – соціальними педагогами проведено моніторингове дослідження для учнів, вчителів та батьків «Ефективність функціонування психологічної служби та ставлення  учасників НВП до результатів діяльності працівників психологічної служби».  У листопаді 2023 року – практичним психологами ЗЗСО проведено психологічне дослідження учнів 1-х класів «Адаптація учнів 1-х класів до навчання у школі».  У листопаді 2023 року – практичним психологами ЗЗСО проведено психологічне дослідження учнів 5-х класів «Адаптація учнів 5-х класів до навчання у середній школі».  У грудні 2023 року – соціальними педагогами проведено моніторингове дослідження учнів 9-10 класів «Інформованість школярів про ВІЛ/СНІД». |
| 34. | Інформаційне забезпечення управлінського процесу | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | У рамках формування єдиної інформаційно-комунікаційної системи і забезпечення кращої якості освіти, відділ ОКМС та заклади освіти працюють на порталі ІСУО (ДІСО) https://isuo.org/ . Апробація закладів освіти в системі ІСУО (ДІСО), дозволяє створити єдину систему збору, обробки та зберігання інформації в розрізі загальної середньої та дошкільної освіти. |
| 35. | Об'єднання зусиль органів влади на вирішення актуальних питань розвитку освіти | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | У 2023 році громадсько-педагогічні ради не створено |
| 36. | Моніторинг і оцінка виконання Програми | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | У 2023 році у зв’язку з продовженням воєнного стану на території України, Програма виконана лише частково. |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | | |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |
| 12386,5 | 12386,5 |  | 1323,1 | 1323,1 |  | 11063,4 | 11063,4 |  | 89 |

***Секретар ради С.НОВІКОВА***