

**У К Р А Ї Н А**

**ОВІДІОПОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА**

**VІІІ скликання XLІIІ сесія**

**Р І Ш Е Н Н Я ПРОЕКТ**

***Про хід виконання Комплексної програми «Фізична культура та спорт Овідіопольської громади на 2021 – 2025 роки»*** ***за 2023 рік***

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», рішення селищної ради від 15.03.2021 № 144–VІІІ « Про затвердження Комплексної програми «Фізична культура та спорт Овідіопольської громади на 2021 – 2025 роки», заслухавши інформацію про хід виконання Комплексної програми «Фізична культура та спорт Овідіопольської громади на 2021 – 2025 роки» за 2023 рік, селищна рада

 **ВИРІШИЛА :**

1. Інформацію про хід виконання Комплексної програми «Фізична культура

та спорт Овідіопольської громади на 2021 – 2025 роки» за 2023 рік взяти до відома (додається).

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань освіти, культури, спорту, у справах молоді, соціального захисту та охорони здоров’я.

Проєкт рішення підготовлено відділом освіти, культури,

молоді та спорту та внесено селищним головою

***Додаток 4***

 ***до Порядку***

 **Інформація про хід виконання Комплексної програми «Фізична культура та спорт Овідіопольської громади на 2021 – 2025 роки» за 2023 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2240 |  | Відділ освіти,культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника бюджетних коштів |
| 2. | 2240 |  | Відділ освіти,культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради |
|  | КВКВ |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0611141 |  | «Фізична культура та спорт Овідіопольської селищної ради» на період 2021-2025 роки»затвердженої рішенням Овідіопольської селищної ради від 15.03.2021 № 143–VІІІ |
|  | КФКВ |  | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи програми \_\_\_\_\_ Освіта Овідіопольської територіальної громади \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва програми)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Захід | Головнийвиконавецьта строквиконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Всього | У тому числі: | Всього | У тому числі: |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Кошти небюджетних джерел | Міський бюджет | Місцевий бюджет | Районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | Кошти небюджетних джерел |
| І. Організаційні та культурно-мистецькі заходи щодо збереження культурних надбань регіону |
| 1. | Участь збірних команд громади в Всеукраїнських літніх сільських спортивних іграх Одеської області | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 125,0 |  |  | 125,0 |  | 123,5 |  | 123,5 |  |  | 23-26.03.2023 – участь збірної команди в всеукраїнської спартакіаді серед керівників та фахівців місцевих, тереторальних осередків ГО «ВФСТ Колос», ДЮСШ «Колос»18.06.2023 **-** проведення та участь збірної команди Овідіопольської селищної ради в зональних змаганнях 5-го Чемпіонату Одеської області з міні-футболу 17.06.2023 – участь збірної команди Овідіопольської селищної ради у районному етапі спортивних ігор «Рухайся до перемоги»24-25.06.2023 – проведення та участь збірної команди Овідіопольської селищної ради в фінальних змаганнях 5-го Чемпіонату Одеської області з міні-футболу20-25.08.2023 – участь збірної команди Овідіопольської селищної ради у Всеукраїнських спортивних змагань серед команд сельських та селищних територіальних громад України15-16.07.2023 – фінальні змагання 5-го Чемпіонату Одеської області з міні-футболу21.10.2023- проведення та участь збірної команди Овідіопольської селищної ради фінальних змагань з гандболу серед чоловічих команд |
| 2. | Проведення Всеукраїнських літніх сільських спортивних ігор Овідіопольської громади | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 2,4 |  | 2,4 |  |  | 27.10.2023 – участь збірної команди Овідіопольської селищної ради в фінальних змаганнях з шахів та шашок |
| 3. | Проведення районної спартакіади серед призовної та допризовної молоді | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | У 2023 році спартакіада не проводилася |
| 4. | Участь збірної команди району в обласній спартакіаді серед призовної та допризовної молоді. | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | У 2023 році спартакіада не проводилася |
| 5. | Всеукраїнський футбольний фестиваль сільських школярів «Даруймо радість дітям» | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | У 2023 році не приймали участь у фестивалі |
| 6. | Участь збірних команд громади в обласних змаганнях з футболу | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 44,5 |  | 44,5 |  |  | 11-13.08.2023 – зональні змагання Чемпіонату Одеської області з футболу05.11.2023 - проведення та участь збірної команди Овідіопольської селищної ради фінальних змагань з футзалу серед чоловічих команд |
| 7. | Всеукраїнський турнір з футзалу пам’яті В.І. Дукова старше 60 років | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | У 2023 році турнір не проводився |
| 8. | Придбання спортивного та нагородного інвентаря | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | У 2023 році кошти по програмі не виділялися |
| 9. | Районна Спартакіада вчителів | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | У 2023 році Спартакіада не проводилася |
| 10. | Придбання спортивної форми збірним командам  | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 25,0 |  |  | 25,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | У 2023 році кошти по програмі не виділялися |
| 11. | День захисту дітей 1 червня | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 15,0 |  |  | 15,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | У 2023 році заходи не проводилися |
| 12. | Районна спартакіада дитячих садків | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | У 2023 році спартакіада не проводилася |
| 13. | Участь збірних команд району в обласних змаганнях з баскетболу та гандболу |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  | 78,6 |  | 78,6 |  |  | 22.10.2023 – участь збірної команди Овідіопольської селищної ради у відкритому чемпіонаті міста Чорноморськ з баскетболу серед дорослих команд14.04.2023 – участь збірної Овідіопольської селищної ради у відкритому чемпіонаті міста Чорноморськ з баскетболу серед дорослих команд11.11.2023 - проведення та участь збірної команди Овідіопольської селищної ради фінальних змагань з баскетболу серед чоловічих команд |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |
| 250,0 | 250,0 |  | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |

***Секретар ради С.НОВІКОВА***