

**У К Р А Ї Н А**

**ОВІДІОПОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА**

**VІІІ скликання XLІIІ сесія**

**Р І Ш Е Н Н Я ПРОЕКТ**

***Про виконання рішення селищної ради від 15 березня 2021 року № 145 « Про затвердження Комплексної програми «Розвиток культури Овідіопольської територіальної громади» на 2021-2023 роки***

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення селищної ради від 15.03.2021 № 145–VІІІ « Про затвердження Комплексної програми «Розвиток культури Овідіопольської територіальної громади» на 2021-2023 роки», заслухавши інформацію заслухавши інформацію про виконання даного рішення, селищна рада

**ВИРІШИЛА:**

Інформацію про виконання рішення селищної ради від 15 березня 2021 року № 145-VIII «Про затвердження Комплексної програми «Розвиток культури Овідіопольської територіальної громади на 2021-2023 роки»» взяти до відома (додається).

/

Проєкт рішення підготовлено відділом освіти, культури,

молоді та спорту та внесено селищним головою

***Додаток 4***

***до Порядку***

**Інформація про виконання**

**Комплексної програми «Розвиток культури Овідіопольської територіальної громади» на 2021-2023 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2240 |  | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника бюджетних коштів |
| 2. | 2240 |  | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради |
|  | КВКВ |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0611141 |  | Комплексна програма «Розвиток культури Овідіопольської територіальної громади» на 2021-2023 роки, рішення від 15 березня 2021 року № 145-VІІІ |
|  | КФКВ |  | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи програми Комплексна програма «Розвиток культури Овідіопольської територіальної громади» на 2021-2023 роки

(назва програми)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Захід | Головний  виконавець  та строк  виконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Всього | У тому числі: | | | | Всього | У тому числі: | | | |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Кошти не  бюджетних джерел | Міський бюджет | Місцевий бюджет | Районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | Кошти не  бюджетних джерел |
| **І. Організаційні та культурно-мистецькі заходи щодо збереження культурних надбань регіону** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведення культурно-мистецьких заходів щодо відзначення: Державних свят, знаменних та пам’ятних дат з історії України, ювілеїв видатних історичних, громадських, культурних діячів (Дня Соборності та Свободи, Дня Конституції, Дня Незалежності, Дня Перемоги тощо).  - День Перемоги;  - День Конституції;  - День Незалежності. | Відділ ОКМС | 30.0 | 0 | 0 | 30.0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Протягом 2023 було проведено ряд державних, культурних, патріотичних та розважальних заходів, а саме: флешмоб зі складанням карти України до Дня Соборності України, відеоінтерв`ю з учнями ЗЗСО до Дня пам’яті Героїв Крут, покладання квітів до Дня вшанування пам’яті учасників бойових дій на території інших держав, покладання квітів, мітинг та захід на Площі Овідія до Дня Єднання, покладання квітів до Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, покладання квітів з нагоди 78-ої річниці визволення Овідіополя від фашистських загарбників, покладання квітів з нагоди 36-ої річниці аварії на Чорнобильській АЕС, покладання квітів до Дня пам’яті та примирення, дитячий мітинг до Дня Прапора, святковий концерт, танцювальний флешмоб та пошук скарбів до Дня Незалежності України, покладання квітів до Дня Гідності та Свободи, до Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні, до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.  До пам’ятних дат та державних свят бібліотеками Овідіопольської селищної ради було організовано книжкові виставки, а також підготовлено тематичні статті та висвітлено їх на сторінках у соціальній мережі Facebook. |
| 1.2. | Організація культурно-просвітницьких та мистецьких заходів, спрямованих на збереження, популяризацію та гармонійний розвиток української культури та інших культур регіону, народних та календарних свят:  - селищний фестиваль літературно-музичних композицій, читців та малюнку, присвячений пам’яті Т.Г.Шевченка;  - селищний фестиваль виконавців гумористичних творів, присвячений пам’яті С.Олійника;  - свято Масляної;  - фестиваль-конкурс «Міні-міс»;  - фестиваль-конкурс «Дністровська красуня»;  - день захисту дітей;  - день народження смт Овідіополь;  - день народження с. Миколаївка;  - день народження с. Калаглія;  - фестиваль-конкурс голубців;  - фестиваль-конкурс «Дністровські сурми»;  - фестиваль духових оркестрів та ансамблів «Дністровські передзвони»;  - концертна програма до дня Захисника України;  - програма до Дня Святого Миколая;  - новорічне масове свято смт Овідіополь;  - новорічне масове свято с. Миколаївка. | Відділ ОКМС | 209.0 | 0 | 0 | 209.0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Протягом 2023 року проведено: фестиваль-конкурс читців та художників «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття», виступ театру до Міжнародного дня театру, концерт закладів культури, присвячений пам’яті Т.Г.Шевченка в Школі мистецтв Овідіопольської селищної ради, концерт до Міжнародного Дня танцю, вокальний фестиваль «МаксІзірка», пам’яті Максима Браславського, відеопрограма до Дня Вишиванки, відеоконцерт-вітання до Дня Овідіополя, урочисте відкриття Алеї Пам’яті Героїв, концерт до Дня Захисників та Захисниць України, театралізована інтелектуальна гра «Дарма, що малий, а й старого навчить!», Різдвяно-Новорічний концерт, виставка ляльок в Історико-краєзнавчому музеї. |
| **ІІ. Забезпечення розвитку клубних закладів** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Забезпечення Овідіопольського будинку культури необхідним технічним обладнанням: - звукові колонки електровойс;  - світлодіодні софіти;  - ноутбук;  - банер. | Відділ ОКМС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | У 2023 році для Центру культури та дозвілля придбано:  - динаміки;  - бензопилу;  - мікшерний пульт;  - освітлювальний прилад. |
| 2.2. | Придбання костюмів для ведучих. | Відділ ОКМС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2023 рік кошти не планувалися. |
| 2.3. | Забезпечення Миколаївського будинку культури необхідним технічним обладнанням:  - ноутбук;  - МФУ;  - мікрофони (вухо) – 4 од.;  - комплект звукопідсилювальної апаратури;  - комплект налаштувальної апаратури;  - світлотехніка;  - одяг сцени;  - підлогове покриття для спортивної кімнати;  - лампи світлодіодні для глядацької зали – 40 од. | Відділ ОКМС | 100.0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Протягом 2023 року придбань технічного обладнання не було. |
| **ІІІ. Забезпечення розвитку бібліотечної справи** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Культурно-просвітницькі заходи з популяризації української книги:  - засідання клубу «Шанувальники українського слова» 4 рази на рік;  - засідання дитячого інтелектуального клубу «Пізнайко» 4 рази на рік;  - клубу «Берегиня» 4 рази на рік;  - клубу «Джерело» 4 рази на рік. | Відділ ОКМС | 40.0 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Засідання клубів у 2023 році не було у зв’язку із обмеженнями під час військового стану в країні. |
| 3.2. | Здійснення передплати періодичних видань України та Одещини. | Відділ ОКМС | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | У 2023 році передплати періодичних видань не було. |
| 3.3. | Поповнення книжкових фондів бібліотек літературою українських видавництв. | Відділ ОКМС | 150.0 | 0 | 0 | 150.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Протягом 2023 року було поповнено книжкові фонди бібліотек Овідіопольської селищної ради 294 екземплярами книжок на 50000 грн. Читачі подарували бібліотекам 37 екземплярів книжок. |
| 3.4. | Відзначення Всеукраїнського дня бібліотек (придбання книжок). | Відділ ОКМС | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Протягом 2023 року книжки не придбалися. |
| 3.5. | Проведення селищних конкурсів: (придбання книжок)  - найкращий читач року;  - краща бібліотека року;  - кращий бібліотекар року. | Відділ ОКМС | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Протягом 2023 року книжки не придбалися. |
| 3.6. | Придбання бібліотечного обладнання та устаткування для бібліотек громади. | Відділ ОКМС | 60.0 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | У 2023 році бібліотечне обладнання та устаткування придбано не було. |
| 3.7. | Забезпечення бібліотек громади новим технічним обладнанням, комп’ютерною технікою. | Відділ ОКМС | 50.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | У 2023 році нове технічне обладнання, комп’ютерна техніка придбана не була. |
| **ІV. Забезпечення розвитку музейної справи** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведення селищних фестивалів та акцій:  -фестиваль краєзнавчих учнівських досліджень;  -музейна акція до Дня музеїв «Ніч в музеї». | Відділ ОКМС | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | У 2023 році Історико-краєзнавчим музеєм Овідіопольської селищної ради було проведено конкурс учнівських краєзнавчих досліджень «Вишиванка – наш національний символ». |
| 4.2. | Забезпечення музею мультимедійним обладнанням:  - фотоапарат;  - мультимедійний комплект (проектор та екран). | Відділ ОКМС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Протягом 2023 року придбання мультимедійного обладнання для музею не було. |
| **V. Забезпечення розвитку музичної освіти** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Забезпечення школи мистецтв Овідіопольської селищної ради необхідними музичними інструментами та технічним обладнанням:  - проектор;  - екран;  - комбік;  - радіомікрофон – 2 од.;  - бас-гітара;  - кондиціонери – 2 од.;  - мольберти – 5 од.;  - ноутбук – 3 од.;  - клавіатура комп’ютерна;  - мишка комп’ютерна. | Відділ ОКМС | 60.0 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Протягом 2023 року придбань музичних інструментів та технічного обладнання для школи мистецтв не було. |
| 5.2. | Забезпечення школи духових інструментів Овідіопольської селищної ради необхідними музичними інструментами та технічним обладнанням:  - баритон – 2 од., тенор – 2 од., туба, флейта – 5 од., кларнет – 3 од., саксофон-альт – 5 од., саксофон-тенор – 2 од., саксофон-сопрано – 2 од.;  труба – 5 од., корнет – 5 од., альт – 2 од., ксилофон, ударна установка, палички для ударної установки – 10 од., палички для ксилофона – 5 од.;  ксилофон (дитячий), малий барабан (маршовий) – 10 од., музичний центр, мікрофон (шнуровий) – 2 од., синтезатор, ноутбук – 2 од., жалюзі;проектор. | Відділ ОКМС | 100.0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Протягом 2023 року для школи духових інструментів було придбано:  - акустичну систему;  - вентильний Баритон Сі. |
| **VІ. Забезпечення розвитку театрального мистецтва** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Проведення відкритого театрального фестивалю-показу до Міжнародного Дня Театру. | Відділ ОКМС | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | У 2023 році відкритий театральний фестиваль-показ до Міжнародного Дня Театру не проведено. |
| 6.2. | Забезпечення необхідним обладнанням театру «Віват, театр!»:  - театральний прожектор – 2 од.;  - проектор мультимедійний;  - екран на тринозі;  - колонка чемодан акумуляторна;  - торшер Weiser OKO – 2 од. | Відділ ОКМС | 10.0 | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | У 2023 році придбань обладнання не було. |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | | |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Начальник відділу ОКМС Олександр ТКАЧЕНКО**